## Лист1
Отчет по устранению недостатков, выявленных в результате проведения НОК в 2019 году
Администрация Дмитровского городского округа
3 квартал 2020 год
№ | Наименование муниципального образования | Наименование учреждения культуры | Наименование мероприятий по устранению недостатков | Плановый срок реализации мероприятий в соответствии с ранее поданными сведениями (ДД.ММ.ГГ) | Фактический срок реализации (ДД.ММ.ГГ) | Отвественное лицо (Ф.И.О. полностью,должность) | Подтверждающие документы | Примечание
1 | Дмитровский городской округ | Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дворец культуры «Созвездие» (с января МБУ "ЦДК "Созвездие") | 1.Размещение на официальном сайте учреждения информации об учредителе, контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты 2.Размещение на официальном сайте учреждения результатов независимой оценки качества условий оказания услуг, планов по улучшению качества работы организации 3. Создание на официальном сайте учреждения доступ в раздел «Гостевая книга» 4. Обеспечение технического доступа получателей услуг к выражению мнений о качестве предоставляемых услуг. 5. Обеспечение записи на получение услуги на официальном сайте учреждения 6.Размещение стационарной информационной индукционной системы для слабослышащих и информационный терминал с сенсорных экранов 55, со встроенной системой (для передачи звука на слуховые аппараты) на базе Центрального Дворца культуры «Созвездие» 7.Разработка услуг для инвалидов | 1.16.12.2019 2.16.12.2019 3.01.01.2020 4.16.12.2019 5.16.12.2019 6. 20.12.2020 7. 17.02.2020 | 1.16.12.2019 2.16.12.2019 3.01.01.2020 4.16.12.2019 5. 16.12.2019 6. 31.12.2021(на 2020г. Не выделено финансирования) 7. 17.02. 2020 | Кореневский Максим Сергеевич Заведующий информационным сектором 8(495)993-94-24, 8(963)655-10-08